## Backlog
Créateur | Modification | Features | Ref User Story | En tant que | Je souhaite | Priorité | Ref Sous-tâche | Sous-tâches | Statut | Assignée à
Moustapha |  | Charte Graphique | BACK_001 | User / Admin | Menu déroulant en haut de page | P1 | BACK_001-1 | FE - Design de la barre de navigation | Commencée | Moustapha
Moustapha |  | Charte Graphique | BACK_001 | User / Admin | Menu déroulant en haut de page | P1 | BACK_001-2 | BE - Mise en place des services métiers | Non-commencée
Moustapha |  | Charte Graphique | BACK_002 | User / Admin | Copyright + charte de confidentialité en bas de page | P3 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Charte Graphique | BACK_003 | User / Admin | Logo en haut de page | P1 |  |  | Commencée | Moustapha
Moustapha |  | Pre-connexion | BACK_004 | User / Admin | Avoir une/des page(s) avant connexion pour présentation site | P1 |  |  | Commencée | Moustapha
Moustapha |  | Pre-connexion | BACK_005 | User | Avoir un "Qui sommes-nous ?" à dispostion | P2 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Pre-connexion | BACK_006 | User | Avoir un "Nous contacter" à dispostion | P1 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Inscription | BACK_007 | User | M'inscrire | P1 | BACK_007-1 | FE - Bouton d'incription | Non-commencée
Moustapha |  | Inscription | BACK_007 | User | M'inscrire | P1 | BACK_007-2 | FE - Formulaire de saisie (champs de saisie requis non requis + boutons Confirmer / Annuler) | Non-commencée
Moustapha |  | Inscription | BACK_007 | User | M'inscrire | P1 | BACK_007-3 | BE - Mise en place des tables pour stockage des données | Non-commencée
Moustapha |  | Inscription | BACK_007 | User | M'inscrire | P1 | BACK_007-4 | BE - Vérification conformité des données | Non-commencée
Moustapha |  | Connexion | BACK_008 | User / Admin | Accéder à mon espace | P1 |  |  | Non-commencée
Moustapha | Moustapha - P1 -> P2 | Connexion | BACK_009 | User / Admin | Pouvoir réinitialiser mon mot de passe | P2 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Deconnexion | BACK_010 | User / Admin | Pouvoir me déconnecter | P1 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Menu principal | BACK_011 | User / Admin | Accéder à mon profil / modifier mes informations (ex: mdp) | P3 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Menu principal | BACK_012 | User / Admin | Pouvoir changer la langue de l'interface web (français/anglais) | P4 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Menu principal | BACK_013 | User | Avoir un "Besoin d'aide" à dispostion | P3 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Menu principal | BACK_014 | User | Pouvoir accéder au catalogue des formations | P2 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | E-learning | BACK_015 | Admin | Pouvoir éditer les formations | P2 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | E-learning | BACK_016 | User | Disposer d'un descriptif pour chaque formation (présentation, temps, ...) | P3 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | E-learning | BACK_017 | User / Admin | Pouvoir rechercher un cours | P3 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | E-learning | BACK_018 | User / Admin | Page de cours | P3 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | E-learning | BACK_019 | User | Avoir un suivi de formation (où en est l'étudiant) | P4 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | E-learning | BACK_020 | User | Accès au laboratoire de pentesting | P4 |  |  | Non-commencée
Moustapha |  | Charte Graphique | BACK_021 | User / Admin | Choix de la police | P1 |  |  | Commencée | Moustapha